## Planilha1
|  |  |  | APR - Analise Preliminar de Riscos |  |  |  | Data de revisão: 20/08/2017
Data de inicio: 28/03/2018
Data de término:
N° da Etapa do Processo | Empresa: AP BORGES ELEVADORES LTDA | [5 empty] | Contrato: MARINHA DO BRASIL - MB
| Serviço a Ser Executado: |  |  |  |  | Local da Atividade: Os serviços serão executados no Parque Industrial da MB -
| Atividades de Modernização de 2 elevadores de passageiros |  |  |  |  | Marinha do Brasil no Prédio da Administração.
no prédio Administrativo.
| Etapas do Trabalho |  |  | Ferramentas, Equipamentos |  | Riscos Potencial |  | Como Prevenir?
|  |  |  | e Materiais a serem |  | de Acidentes ou Perdas
|  |  |  | usados na Etapa |  | da Etapa da Atividade |  | Procedimentos
|  |  |  | da Atividade |  | O que pode acontecer?
1 | A 1° Etapa do trabalho será |  |  | Ferramentas manuais leves tais |  | Excesso de peso, Desgaste físico intenso. |  | Manter as áreas de trabalho e de circulação
| realizado na casa de máquina, |  |  | como alicates, chaves, parafusos |  | Risco de queda de material, contusões. |  | sinalizadas, desobstruídas, com boa iluminação e
| onde será feito a retirada do motor, |  |  | etc. |  | Fator pessoal tais como: |  | ventilação.
| de aproximadamente 200 Kg, |  |  | Furadeira |  | *Não verificar o local antes de começar |  | Cuidado com o motor que estiver carregando, sempre
| levantamento e transporte manual |  |  |  |  | suas atividades de manutenção; |  | ser feito com dois o mais funcionário ajudando no
| de peso. |  |  |  |  | *Ferramentas em má condição de uso; |  | deslocamento.
[6 empty] | *Isolamento irregular; |  | carregamento de máquinário pesado, utilizar o
[6 empty] | *Pessoas sem orientação ou não estando |  | carrinho plataforma para o deslocamento.
[6 empty] | habilitadas na execução do serviço. |  | Somente pessoas treinadas e autorizadas para
[6 empty] | Ruído |  | execução da tarefa.
Verificar as condições das demais ferramentas, a fim
de evitar acidentes.
2 | [7 empty] | Desligar a chave principal para a manutenção do
| Retirada do Quadro de comando |  |  | Ferramentas manuais leves |  |  |  | do quadro.
| localizado na casa de máquina. |  |  | como alicates, chaves etc. |  | Risco de choque elétrico |  | Certificar se o painel ou equipamento foi totalmente
desligado através de multímetro.
3 | Adptar um novo motor da casa |  |  | Ferramentas manuais leves |  | Projeção de partículas nos olhos. |  | Manter as áreas de trabalho e de circulação
| de máquina. |  |  | como alicates, chaves, parafusos |  | Motores – pesados de difícil manejo |  | sinalizadas, desobstruídas, com boa iluminação e
| Onde será instalado um novo motor |  |  | etc. |  | com risco de quedas, contusões. |  | ventilação.
| de aproximadamente 200 Kg. |  |  | Furadeira. |  | Excesso de peso, Desgaste físico intenso. |  | Cuidado com o motor que estiver carregando, sempre
| Preparar uma nova base. (base e |  |  |  |  | Fator pessoal tais como: |  | ser feito com dois o mais funcionário ajudando no
| motor já irão vir pronto para |  |  |  |  | *Não verificar o local antes de começar |  | deslocamento.
| encaixar no local apropriado. |  |  |  |  | suas atividades de manutenção; |  | carregamento de máquinário pesado utilizar o
[6 empty] | *Ferramentas em má condição de uso; |  | carrinho plataforma para o deslocamento.
[6 empty] | *Isolamento irregular; |  | Somente pessoas treinadas e autorizadas para
[6 empty] | *Pessoas sem orientação ou não estando |  | execução da tarefa.
[6 empty] | habilitadas na execução do serviço. |  | Verificar as condições das demais ferramentas, a fim
[6 empty] | Ruído |  | de evitar acidentes.
4 | Instalação de um novo quadro | [6 empty] | Desligar a chave principal para a manutenção do
| de comando que já vem com |  |  | Ferramentas manuais leves |  |  |  | do quadro.
| suas peças montadas. |  |  | como alicates, chaves etc. |  | Risco de choque elétrico |  | Certificar se o painel ou equipamento foi totalmente
desligado através de multímetro.
5 | Trocar toda a fiação e fazer as |  |  |  |  | Serviços em altura acima de dois |  | O local da operação deverá estar isolado e sinalizado.
| ligações da torre do elevador. |  |  |  |  | metros com risco de queda podendo |  | contra o acesso de pessoas estranhas, com boa
| Linhas de pavimento. |  |  |  |  | acarretar lesão grave. |  | iluminação e ventilação de forma à garantir a
| Regulagem de freios. |  |  | Ferramentas manuais leves |  | Risco de Quedas de peças / Ferramentas |  | segurança durante as operações.
| Regulagem de limite de final de |  |  | como alicates, chaves etc. |  | Objetos / Materiais. |  | Quando o elevador estiver em reparo o acesso das
| curso de meio e de subida. |  |  | Furadeira. |  | Risco de esmagamento e |  | portas devem estar bloqueados.
| Parametros. |  |  |  |  | prensamento de membros devido ao |  | Verificar condições do elevador e acionar todos os
[6 empty] | contrapeso. |  | dispositivos de segurança antes de iniciar o trabalho.
[6 empty] | Risco de movimentação de partes |  | após isso, fazer o teste para verificar se os dispositivos
[6 empty] | mecanicas - contrapeso. |  | estão operando com segurança.
[6 empty] | Elevador sem guarda-corpo. |  | Acionar o Botão STOP para fazer o teste.
Ferramentas e equipamentos auxiliares necessários -
utilizar somente em boas condições de uso.
Somente pessoas treinadas e autorizadas para
execução da tarefa.
Uso constante do cinto de segurança, sempre com um
dos talabartes preso ao ponto de ancoragem.
Apenas utilizar um ponto de ancoragem seguro e
confiável.
Somente exercer o trabalho, Pessoal treinado e
habilitado na execução da atividade em altura.
Equipamento de Proteção Individual |  |  |  |  | Recomendações Gerais
EPI |  |  |  |  | * Utilizar os EPI's obrigatórios, conforme descriminado Ao lado ou os que se fizerem
necessário.
Cinturão de Segurança Tipo Paraquedista |  |  |  |  | * Não permitir a presença de pessoas estranhas na operação ou serviço.
Capacete de Segurança com jugular. |  |  |  |  | *Deve-se inspecionar todas ferramentas e equipamentos antes da execução dos serviços.
Luva de segurança. |  |  |  |  | *A área tem que estar bem iluminada e sinalizada com fita zebrada, placas e cones ou telas.
Protetor auricular. |  |  |  |  | *Interrupção imediata dos trabalhos quando observar qualquer anormalidade e Comunicar ao responsável.
Bota de Segurança. |  |  |  |  | da área operacional qualquer incidente.
Oculos de Segurança. |  |  |  |  | * Cumprir as normas e procedimentos de segurança.
*Conhecer os meios de comunicação de emergência.
Medidas a serem adotadas pelos resposáveis pela liberação do trabalho
Liberar Trab. Altura/A Quente/Isolamento de área/Espaço Confinado
Realizar Medições de Espaço Confinado
Realizar reunião de pré-trabalho
Disponibilizar equipamentos de combate a incêndio (próx. ao local)
Informar os locais permitidos para trânsito de pessoas, higiene pessoal, descanso, disposição de materiais,
equipamentos e resíduos, etc.
Realizar Etiquetamento e Bloqueio primário garantindo o estado de energia zero (Anexo VI)
Engenheiro responsável pela manutenção | [6 empty] | Tecnico em Segurança do Trabalho
Espirito Santo de Jesus Motta | [6 empty] | Ana Paula Borges
Assinatura: | [6 empty] | Assinatura:
________________________________________________________ | [6 empty] | _________________________________________________________
Supervisor responsável pela manutenção | [6 empty] | Responsável pela aprovação (contratante)
Arnaldo de Jesus | [6 empty] | Aceite:
Assinatura: | [6 empty] | Assinatura / carimbo:
_________________________________________________________ | [6 empty] | __________________________________________________________